## Sheet1
| 2016 |  |  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
| S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Écriture du sujet de thèse | bar: 2016 S
Cours | bar: 2016 S to 2017 A
8INF954 - Forage de données | bar: 2016 S to 2016 D
INF9083-Lecture dirigée en sciences et technologies | bar: 2016 S to 2016 D
INF9143-Atelier traitement de données et intelligence artificielle | bar: 2016 S to 2016 D
INF9123-Atelier en algorithmique et génie logiciel | bar: 2017 J to 2017 A
INF9073-Séminaire UQO | bar: 2017 J to 2017 A
Examens | bar: 2017 S to 2018 D
Examen de synthèse | bar: 2017 S to 2017 D
Projet de thèse | bar: 2018 M to 2018 D
Avancement dans l'exploitation des wearable devices | bar: 2016 S to 2019 A
Reconnaissance des types de sols | bar: 2016 S to 2017 A
Conception du prototype matériel | bar: 2016 S to 2016 D
Conception des éléments logiciels | bar: 2016 S to 2016 D
Expérimentations | bar: 2016 S to 2016 D
Écriture de la publication | bar: 2017 J to 2017 A
Reconnaissance des types de sols, évolution | bar: 2017 S to 2018 A
modifications du matériel et des éléments logiciels | bar: 2017 S to 2017 D
Expérimentations | bar: 2017 S to 2017 D
Écriture de la publication | bar: 2018 J to 2018 A
Sécurité et personnalisation de l'habitat intelligent | bar: 2017 S to 2019 A
Étude théorique | bar: 2017 S to 2017 D
Réalisation d'un poster | bar: 2017 S to 2017 D
Étude du matériel | bar: 2018 J to 2018 A
Conception du matériel et du logiciel | bar: 2018 D to 2019 F
Expérimentations | bar: 2019 F to 2019 M
Écriture de la publication | bar: 2019 A
Interopérabilité des wearable devices au sein des habitats intelligents | bar: 2018 M to 2019 O
Étude théorique
Conception du matériel et du logiciel | bar: 2018 M to 2018 A; 2019 J to 2019 J
Expérimentations | bar: 2019 A
Écriture de la publication | bar: 2019 S to 2019 O
Écriture de la thèse | bar: 2018 D; 2019 A; 2019 N to 2019 D